## تعهد کل ناحیه
اهداف و تعهد دایری تلفن ثابت و سرویس FTTH و برآورد دایری سرویس ADSL مراکز ناحیه 2(شرق)
ناحیه2( شرق) |  | تلفن ثابت |  | FTTH |  | ADSL/VDSL |  | SIP
ردیف | نام مرکز | عملکرد تاکنون | تعهد تلفن ثابت | عملکرد تاکنون | تعهد FTTH | عملکرد تاکنون | برآورد ADSL , VDSL | عملکرد تاکنون | تعهد SIP
1 | مدرس |  | 950 |  | 0 |  | 410 |  | 0
2 | بهشتی |  | 700 |  | 200 |  | 310 |  | 0
3 | سیدالشهداء |  | 200 |  | 0 |  | 150 |  | 0
4 | ولیعصر |  | 960 |  | 119 |  | 500 |  | 0
5 | گلستان |  | 800 |  | 150 |  | 700 |  | 0
6 | کلانی |  | 180 |  | 110 |  | 90 |  | 0
7 | آقابابایی |  | 200 |  | 30 |  | 250 |  | 0
8 | روح الامین |  | 330 |  | 0 |  | 150 |  | 0
9 | ردانی پور |  | 700 |  | 40 |  | 800 |  | 0
10 | چمران |  | 2000 |  | 0 |  | 1060 |  | 0
11 | علامه مجلسی |  | 750 |  | 0 |  | 600 |  | 0
12 | مجموع ناحیه |  | 7770 |  | 649 |  | 5020 |  | 0
13 | برنامه ریزی | 8837 |  | 914 |  | 7113

## علامه مجلسی
اهداف و تعهد دایری تلفن ثابت و سرویس FTTH و برآورد دایری سرویس ADSL مراکز ناحیه 2(شرق)
مرکز: | علامه مجلسی،مهدیه،طالقانی،الله اکبر،شهرک صنعتی،قهجاورستان ومیدان میوه |  | تعهد تلفن ثابت | تعهد FTTH | برآورد ADSL , VDSL | تعهد SIP | ملاحظات
|  |  | 750 | 0 | 600 | 0
عملکرد تاکنون
ردیف | مشخصات محل توسعه | کد | میزان دایری هر توسعه
|  |  | تلفن ثابت | FTTH | ADSL/VDSL | SIP
1 | دایری تلفن ثابت از محل امکانات موجود |  | 300
2 | دایری سرویسADSL از محل امکانات موجود |  |  |  | 100
3 | تقویت مرکزی غرب مرکز وخارج نمودن pcmn |  | 150 |  | 200
4 | تقویت روستای هتم آباد وآمرزیده آباد |  | 100 |  |  |  | درخواست توسعه DSLAM در مرکز و DLCهای خاتون آباد-دهنو-هفتشوبه-آتش نسانی --ش نامه: 942859-98/05/19
5 | تقویت موضعی آبونه وخارج نمودن از pcmn |  | 200 |  | 300
6 | اجرای طرح ftth شرکت تعاونی های ادارات (نزدیک میدان میوه وتربار) | [6 empty] | در صورت ارائه طرح واجرا، جذب 10 متقاضی برآورد می گردد.
7
8
|  | مجموع | 750 | 0 | 600 | 0

## ردانی پور
اهداف و تعهد دایری تلفن ثابت و سرویس FTTH و برآورد دایری سرویس ADSL مراکز ناحیه 2(شرق)
مرکز: | شهید ردانی پور |  | تعهد تلفن ثابت | تعهد FTTH | برآورد ADSL , VDSL | تعهد SIP | ملاحظات
|  |  | 700 | 40 | 800 | 0
عملکرد تاکنون
ردیف | مشخصات محل توسعه | کد | میزان دایری هر توسعه
|  |  | تلفن ثابت | FTTH | ADSL/VDSL | SIP
1 | دایری تلفن ثابت از محل امکانات موجود |  | 700
2 | دایری سرویس FTTH از محل امکانات موجود |  |  | 40
3 | دایری سرویس ADSL از محل امکانات موجود |  |  |  | 800
4 | توسعه امکانات FTTH ساختمان نشاط واقع در خیابان نشاط | [5 empty] | ش نامه درخواست اجرای طرح: 903804 مورخ: 98/05/14 | در صورت ارائه طرح واجرا، جذب 50 متقاضی برآورد می گردد.
5
6
|  | مجموع | 700 | 40 | 800 | 0

## آقابابایی
اهداف و تعهد دایری تلفن ثابت و سرویس FTTH و برآورد دایری سرویس ADSL مراکز ناحیه 2(شرق)
مرکز: | شهید آقابابایی |  | تعهد تلفن ثابت | تعهد FTTH | برآورد ADSL , VDSL | تعهد SIP
|  |  | 200 | 30 | 250 | 0
عملکرد تاکنون
ردیف | مشخصات محل توسعه | کد | میزان دایری هر توسعه
|  |  | تلفن ثابت | FTTH | ADSL/VDSL | SIP
1 | دایری تلفن ثابت از محل امکانات موجود |  | 200
2 | دایری سرویس FTTH از محل امکانات موجود |  |  | 20
3 | دایری سرویس ADSL از محل امکانات موجود |  |  |  | 250
4 | واگذاری تقاضاهای FTTH مجتمع پارسیان4 | طوبی 145 |  | 10
5
6
|  | مجموع | 200 | 30 | 250 | 0

## مدرس
اهداف و تعهد دایری تلفن ثابت و سرویس FTTH و برآورد دایری سرویس ADSL مراکز ناحیه 2(شرق)
مرکز: | شهید مدرس |  | تعهد تلفن ثابت | تعهد FTTH | برآورد ADSL , VDSL | تعهد SIP | ملاحظات
|  |  | 950 | 0 | 410 | 0
عملکرد تاکنون
ردیف | مشخصات محل توسعه | کد | میزان دایری هر توسعه
|  |  | تلفن ثابت | FTTH | ADSL/VDSL | SIP
1 | دایری تلفن ثابت از محل امکانات موجود |  | 320
2 | دایری سرویس ADSL از محل امکانات موجود |  |  |  | 200
3 | باقیمانده فاز 2 شامل کافوهای88-89-90-94-96-97-98 |  | 150 |  | 50 |  | شماره نامه پیگیری اجرای طرح فاز 2و3 : 858090 مورخ:98/05/08
4 | برگردان ONU 43,42,41 |  | 150 |  | 50
5 | میدان امام علی ع ONU45 |  | 70 |  | 30
6 | تکمیل فاز 3 کافوهای 66-67-68-69-70-29B-0000A |  | 220 |  | 70 |  | شماره نامه پیگیری اجرای طرح فاز 2و3 : 858090 مورخ:98/05/08
7 | کافوهای 80-81-93 |  | 40 |  | 10
8
|  | مجموع | 950 | 0 | 410 | 0
انجام تعهد منوط به انجام توسعه و برگردان و اخذ مجوزهای شهرداری می باشد.

## کلانی
اهداف و تعهد دایری تلفن ثابت و سرویس FTTH و برآورد دایری سرویس ADSL مراکز ناحیه 2(شرق)
مرکز: | شهید کلانی |  | تعهد تلفن ثابت | برآورد FTTH | برآورد ADSL , VDSL | تعهد SIP
|  |  | 180 | 110 | 90 | 0
عملکرد تاکنون
ردیف | مشخصات محل توسعه | کد | میزان دایری هر توسعه
|  |  | تلفن ثابت | FTTH | ADSL/VDSL | SIP
1 | دایری تلفن ثابت از محل امکانات موجود |  | 100
2 | دایری سرویس ADSL از محل امکانات موجود |  |  |  | 50
3 | تقویت شبکه - اخراج پست-کسر سیم-PCMn |  | 80 |  | 40
4 | واگذاری درخواست های FTTH شهرک الهیه | طوبی 370 |  | 110
|  | مجموع | 180 | 110 | 90 | 0

## روح الامین
اهداف و تعهد دایری تلفن ثابت و سرویس FTTH و برآورد دایری سرویس ADSL مراکز ناحیه 2(شرق)
مرکز: | شهید روح الامین |  | تعهد تلفن ثابت | برآورد FTTH | برآورد ADSL , VDSL | تعهد SIP | ملاحظات
|  |  | 330 | 0 | 150 | 0
عملکرد تاکنون
ردیف | مشخصات محل توسعه | کد | میزان دایری هر توسعه
|  |  | تلفن ثابت | FTTH | ADSL/VDSL | SIP
1 | دایری تلفن ثابت از محل امکانات موجود |  | 200
2 | دایری سرویس ADSL از محل امکانات موجود |  |  |  | 150
3 | تقویت مرکزی کافو 45 |  | 100
4 | تقویت آبونه کافو 30 پست 84-85 (خروج از PCMn) |  | 30
5 | واگذاری درخواستهای FTTH انتهای خیابان فرهنگ | [6 empty] | در صورت ارائه طرح واجرا، جذب 100 متقاضی برآورد می گردد.
6 | واگذاری درخواستهای FTTH خ آیت بلوار میلاد | [6 empty] | در صورت ارائه طرح واجرا، جذب 50 متقاضی برآورد می گردد.
7
|  | مجموع | 330 | 0 | 150 | 0

## چمران
اهداف و تعهد دایری تلفن ثابت و سرویس FTTH و برآورد دایری سرویس ADSL مراکز ناحیه 2(شرق)
مرکز: | شهید چمران |  | تعهد تلفن ثابت | تعهد FTTH | برآورد ADSL , VDSL | تعهد SIP | ملاحظات
|  |  | 2000 | 0 | 1060 | 0
عملکرد تاکنون
ردیف | مشخصات محل توسعه | کد | میزان دایری هر توسعه
|  |  | تلفن ثابت | FTTH | ADSL/VDSL | SIP
1 | دایری تلفن ثابت از محل امکانات موجود |  | 800 |  |  |  | شماره نامه پیگیری ارائه طرح:851670 98/05/07
2 | دایری سرویس ADSL از محل امکانات موجود |  |  |  | 700
3 | خ بعثت جنب مسجد عرفات |  | 100 |  | 30
4 | خ فلاطوری کوچه شکوفه |  | 150 |  | 45
5 | خ پروین ک قاسم زاده |  | 100 |  | 30
6 | حصه ( خروج از PCMn ) |  | 300 |  | 90
7 | تقویت مرکزی کافو 205 |  | 50 |  | 15
8 | حصه شهرک حکمتیان |  | 150 |  | 45
9 | خ زینبیه 16متری طالقانی |  | 50 |  | 15
10 | تقویت کافو 07 چمران |  | 50 |  | 15
11 | خ 24متری دوم انتهای میثم ک سیدالشهدا |  | 50 |  | 15
12 | انتهای شهرک سلامت |  | 100 |  | 30
13 | انتهای شهرک گل نرگس |  | 50 |  | 15
14 | خ فلاطوری کوچه صبا |  | 50 |  | 15
15 | حصه سمت راست کانال نوربخش | [6 empty] | مرکز: قبلا جهت ارائه طرح توافق صورت گرفته است. در صورت ارائه طرح واجرا، جذب 150 متقاضی برآورد می گردد.
16 | خ بعثت جنب کارخانه برزنت | [6 empty] | مرکز: مجتمع در حال ساخت است، ارائه طرح FTTH صرفه اقتصادی دارد. در صورت ارائه طرح واجرا، جذب 300 متقاضی برآورد می گردد.
17 | اتوبان چمران مجتمع حریر | [6 empty] | مرکز: مجتمع در حال ساخت است، ارائه طرح FTTH صرفه اقتصادی دارد. در صورت ارائه طرح واجرا، جذب 70 تقاضی برآورد می گردد.
|  | مجموع | 2000 | 0 | 1060 | 0 | 0

## گلستان
اهداف و تعهد دایری تلفن ثابت و سرویس FTTH و برآورد دایری سرویس ADSL مراکز ناحیه 2(شرق)
مرکز: | گلستان |  | تعهد تلفن ثابت | تعهد FTTH | برآورد ADSL , VDSL | تعهد SIP
|  |  | 800 | 150 | 700 | 0
عملکرد تاکنون
ردیف | مشخصات محل توسعه | کد | میزان دایری هر توسعه
|  |  | تلفن ثابت | FTTH | ADSL/VDSL | SIP
1 | دایری تلفن ثابت از محل امکانات موجود |  | 800
| دایری ftth از محل امکانات موجود |  |  | 150
2 | دایری ADSL از محل امکانات موجود |  |  |  | 700
3 | در صورت توسعه در محدوده کافوهای ذیل (بعضا" دارای طرح توسعه از سنوات قبل نیز می باشند و وضعیت ، نیازها و تعداد متقاضیان در نوبت آنها طی مکاتبات مکرر مرکز در سنوات قبل نیز آمده است و در FIX CRM قدیم و جدید موجود می باشد) می توان تعهد تلفن ثابت را فراتر از تعهد آورده شده برآورد نمائیم. کافوهای :8-9-15-24-25-26-29-31-32-33A-33B-33C-34B-35-36-41-42-45-49-50-58-59-71-81-97-100-105-107-119-121-124-127-130-132-133-134-135-142
4
|  | مجموع | 800 | 150 | 700 | 0

## بهشتی
اهداف و تعهد دایری تلفن ثابت و سرویس FTTH و برآورد دایری سرویس ADSL مراکز ناحیه 2(شرق)
مرکز: | شهید بهشتی |  | تعهد تلفن ثابت | تعهد FTTH | برآورد ADSL , VDSL | تعهد SIP | ملاحظات
|  |  | 700 | 200 | 310 | 0
عملکرد تاکنون
ردیف | مشخصات محل توسعه | کد | میزان دایری هر توسعه
|  |  | تلفن ثابت | FTTH | ADSL/VDSL | SIP
1 | دایری تلفن ثابت از محل منابع موجود |  | 450
2 | دایری سرویس FTTH از محل منابع موجود |  |  | 200
3 | دایری سرویس ADSLاز محل منابع موجود |  |  |  | 200
4 | نصب ONU خیابان عبدالرزاق |  | 50 |  | 20 |  | نامه ارسالی جهت پیگیری ارائه طرح onu میرزا کوچک خان و حاج کریم : 839821 مورخ 98/05/06
5 | نصب ONU سرای مخلص |  | 200 |  | 90 |  | نامه ارسالی جهت پیگیری ارائه طرح onu سرای مخلص : 839821 مورخ 98/05/07
6
7
|  | مجموع | 700 | 200 | 310 | 0

## سید الشهداء
اهداف و تعهد دایری تلفن ثابت و سرویس FTTH و برآورد دایری سرویس ADSL مراکز ناحیه 2(شرق)
مرکز: | سیدالشهدا(ع) |  | تعهد تلفن ثابت | تعهد FTTH | برآورد ADSL , VDSL | تعهد SIP
|  |  | 200 | 0 | 150 | 0
عملکرد تاکنون
ردیف | مشخصات محل توسعه | کد | میزان دایری هر توسعه
|  |  | تلفن ثابت | FTTH | ADSL/VDSL | SIP
1 | دایری تلفن ثابت از محل منابع موجود |  | 150
2 | دایری سرویس ADSLاز محل منابع موجود |  |  |  | 150
3 | اجرای طرح با شناسه نامه 2922259( منطقه نقش جهان) |  | 50
4
5
10
|  | مجموع | 200 | 0 | 150 | 0

## ولیعصر (عج)
اهداف و تعهد دایری تلفن ثابت و سرویس FTTH و برآورد دایری سرویس ADSL مراکز ناحیه 2(شرق)
مرکز: | ولیعصر و توسعه مهندسی |  | تعهد تلفن ثابت | تعهد FTTH | برآورد ADSL , VDSL | تعهد SIP | نامه پیگیری مرکز | نامه طرح
|  |  | 960 | 119 | 500 | 0
عملکرد تاکنون
ردیف | مشخصات محل توسعه | کد | میزان دایری هر توسعه
|  |  | تلفن ثابت | FTTH | ADSL/VDSL | SIP
1 | دایری تلفن ثابت از محل منابع موجود |  | 300
2 | اجرای فاز 3 ( تقویت آبونه و مرکزی ) | معوقه از سال 97 | 500 |  |  | 0
3 | تقویت کابل مرکزی کافو 150 | معوقه از سال 97 | 50
4 | تقویت کابل مرکزی کافو 13 مرکز جی | معوقه از سال 97 | 30
5 | تقویت آبونه مرکزجی کافوهای 02و 09و03و08 |  | 50
6 | تقویت کابل آبونه 07و08 |  | 30
7 | دایری ADSL ازمحل منابع موجود |  |  |  | 300
8 | افزایش پورت ADSLجهت ONU های 14و15و18و22و03و04و08و09و11و12و13 |  |  |  | 200 |  | نامه پیگیری درخواست افزایش پورتadsl جهت oNUهای ذکر شده:100/98/865712 مورخ:98/05/08 | طرح توسعه مشترکین ADSL در ONU12 خ آذر بهرام. ظرفیت فعلی :256 پورت-شماره نامه: 877318 مورخ 98/05/09
9 | دایری FTTH از محل منابع موجود |  |  | 53
10 | مجتمع نیکان | طوبی 443 |  | 56
11 | مجتمع هما | شماره طرح 2205442 |  | 10
12
|  | مجموع | 960 | 119 | 500 | 0